## 项目支出绩效目标自评表
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2018 年度 ）
专项名称 |  |  | 2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造中央补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家粮食和物资储备局
地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局 |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 27037 | 6921.5 | 25.6%
|  |  | 其中：中央补助 | 26037 | 5921.5 | 22.74%
|  |  | 地方资金 | 1000 | 1000 | 100%
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实现行政管理、公共服务、宏观调控、监督检查等方面的信息化应用。建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。紧密围绕粮库核心业务，建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控。 |  |  |  | 按照实现行政管理、公共服务、宏观调控、监督检查等方面的信息化应用。建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。紧密围绕粮库核心业务，建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控的总体功能目标，完成项目整体设计，确定实施改造库点数量，落实实施改造库点实际情况。已完成项目初步设计方案编制和概预算编制工作，并通过了自治区政府投资项目评审中心的评审。项目省级平台招标工作于2018年11月30日开标，库点升级改造招标工作于2018年12月10开标。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 （包含数字及文字描述） | 实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成项目整体设计 | 已完成项目初步设计方案编制和项目概预算编制工作，并经自治区政府投资项目评审中心评审。 | 已完成。倒排工期、按日调度，全力加快项目设计、实施进度。
|  |  | 指标2： |  | 确定实施改造库点数量 | 已完成，确定对全疆14个地州市73个县市共计107个实施库点进行改造。 | 已完成。全力加快库点升级改造 实施进度。
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 设计方案科学合理 | 设计方案整体科学合理，通过了自治区政府投资项目评审中心的评审。 | 已完成，通过评审。
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 项目2018年度内完成设计、招标等工作 | 设计工作已完成。项目省级平台招标工作于2018年11月30日开标；库点升级改造招标工作于2018年12月10开标。 | 设计已完成，因地方配套资金未全部到位，招标工作完成80%以上。采取倒排工期、按日调度，全力加快项目实施进度。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 经费开支控制在年度预算内 | 经费开支完全控制在预算之内，项目招标控制价均低于预算价。 | 完成。勤俭节约，降低成本。
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  | 粮食流通管理成本 | 节约投资，降低成本 | 完成。降低成本，提质增效。
|  |  | 指标2： |  | 提升粮食部门管理效能 | 项目开工建设，将进一步提升新疆粮食行业信息化建设水平，提高粮食行政管理效能。 | 基本完成。全力加快项目实施尽早体现信息化给粮食流通管理带来的助推作用。
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  | 保障粮食安全，提高粮食流通管理水平 | 项目建设完成后，将对于保障新疆区域粮食安全、提高粮食行政管理效能发挥积极作用， | 基本完成。全力加快项目实施尽早体现信息化给粮食流通管理带来的助推作用。
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  | 无污染环境和高能耗 | 未出现环境污染和高能耗情况 | 完成。未使用高耗能设备，未出现污染环境情况。
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 保障粮食安全，提高粮食流通管理水平 | 项目建设完成后，对于保障区域粮食安全、提高粮食流通管理水平将持续发挥积极作用。 | 基本完成。用信息化、智能化技术，解决粮食流通传统管理手段存在的问题，进一步提升粮食流通管理水平，为保障粮食安全提供有力的支撑。
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 指标1： |  | 储备企业满意度 | 截止到目前，未出现储备企业不满意的情况。 | 基本完成。进一步做好与储备企业的沟通联系，掌握储备企业的实际需求，做到投资效益的最大化。