**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：军粮供应网点维修改造配套资金

实施单位（公章）：自治区军粮供应办公室

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：徐永正

填报时间：2019年1月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

自治区军粮供应办公室为参照公务员法管理的正县级事业单位、经费形式为全额预算管理。事业编制人数10名、处级领导职数3名。执行事业单位会计制度，预算级次为省级，报表类型为单户，现有人员8人。

军粮办主要职责是按照国家、自治区军粮供应政策，统一筹措、协调全区军需粮源，确保驻疆部队军粮供应；对全区军粮供应网点财务实施管理、审计和监督；预拨、决算全区军粮差价补贴款；汇总、上报全区军粮供应情况；培训全区军粮供应工作人员，完善全区军粮供应机构；对全区军粮供应网点进行规划、调整、维修改造、资格认定和年度审验；负责军粮供应品种质量的监督管理工作；承担全区军粮供应的相关管理工作。

**为加强我区军供网点体系建设，提高军供网点硬件设施服务，为部队官兵提供良好购粮环境，2018年我区财政根据**（国发〔1996〕50号）及国粮局（国粮办军〔2014〕257号）文件精神，在2018年部门预算中安排了200万元军粮供应网点维修改造配套资金。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标：**2018年军粮供应网点维修改造配套资金200万元，一是用于军供站功能提升建设，为基层军供站配备大米、小米粉快速检验设备。通过配备快速检验设备，加强了军粮质量管理保证，让部队官兵吃的营养，吃的健康，吃出战斗力，保证军粮质量“一批一检一报告”制度得到有效落实。二是对实施退城进郊轮台县军供站的项目建设给予支持。

2、项目基本性质、用途和主要内容：军粮供应网点维修改造配套资金属于自治区重点项目，属于固定类延续项目。主要以维护和提升设施设备正常使用功能为目的。主要包括军粮供应网点危房改造、仓房修缮、营业场所装修、服务区域拓展、厂房改造、设施维修、水电安装、道路硬化、围墙加固等，以及消防、冷却、输送、质检、监控和应急设备的采购。

3、项目涉及范围：军粮供应网点维修改造配套资金涉及到全疆各地州军粮供应网点。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018年自治区财政200万元军供网点维修改造配套资金**一是**120万元用于军供站功能提升，即为军供站配备大米、小麦粉快速检验设备；**二是**80万元用于轮台县军供站退城进郊项目建设。

经于财政厅协商，并按照2018年5月23日局长办公室会议安排，于8月通过财政直接支付方式将支持轮台县军供站退城进郊项目建设资金拨付到位，拨付资金为80万元。自治区军粮办通过自行招标方式采购34台大米、小麦粉快速检验设备， 12月将检验设备配发各地州市军供站，采购资金预计120万元，实际采购金额为99.80万元，节约资金20.20万元。军粮办将继续跟踪设备使用情况，确保军粮供应安全可靠。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

资金分配方案报自治区财政审核批准，**一是**配备检化验设备的资金，由自治区财政将资金拨付至自治区军粮办账户，自治区军粮办按有关规定报自治区政府采购办申请集中统一采购，并按自治区采购办要求统一组织检化验设备的招标采购、与中标企业签订合同，检化验设备到货后由自治区军粮办牵头，新疆粮油产品质量监督检验站负责验收，合格后由自治区军粮办统一向中标企业付款，向相关军供站分发；**二是**轮台县退城进郊建设资金由自治区财政直接拨付。

**（三）项目资金管理情况分析**

**军粮供应网点维修改造资金管理严格按照财政部、总后勤部、国家粮食局《关于军粮供应网点维修改造资金管理办法》有关规定执行，在军粮网点维修改造实施过程中，必须按规定编制资金预算，根据军供网点维修工作进度拨付到具体网点。各军粮供应网点开设维修改造补助资金专户，单独核算，确保专款专用,发挥资金使用效益。军供网点维修完工后，及时整理维修资金收支清算，提出项目验收申请，验收结果报自治区军粮办。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年军粮供应网点维修改造资金,一是给各军供站**配备检化验设备，军粮办5月制定了招标采购方案，经局党委会议研究同意，2018年10月军粮办组织了公开招标，目前已将检化验设备配备到各军供站，下发通知，要求各军供站进行固定资产登记入账处理。为军供站配备质检设备，大大提升了各站履行军粮“一批一检一报”能力，确保了军粮质量，确保官兵健康**;二是**8月通过财政直接支付方式,将支持轮台县军供站退城进郊项目建设资金已拨付到位,正在建设500吨应急准低温库，轮胎县80万元维修改造配套资金支持，确保；额轮胎县军供站顺利实施退城建郊，改善了军粮供应环境。

**（二）项目管理情况分析**

**网点维修改造实行项目责任人制度。涉及政府采购及招投标事项的，按照《政府采购法》和《招标投标法》的规定执行。实行验收决算制度。维修改造工作完成后，应当及时整理资料，办理收支清算，提出项目验收申请。军粮办适时开展专项检查，或者委托中介机构实施专项审计，进行绩效评价。**

2018年购买的检化验设备要求各站设立专门质检室，每天专人管理，确保设备安全，中标企业实施全天候售后服务，对出现问题的设备及时维护修缮，我局定期开展检查，确保使用效果。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

项目成本严格在预算内控制，保障项目资金的使用效率最大化，项目资金及时拨付到位，改善了我区军供网点基础设施建设，优化部队购粮环境，提高全区军粮应急供应保障能力。

1. 项目实施社会效益。轮胎县军供站的退城建郊，改

变轮台县的城市环境，有利于社会秩序发展。快检设备配备确保了部队官兵健康，为维护社会稳定和长治久安打下基础。

1. 项目实施经济效益。轮胎军供站退城建郊避免拉运

军粮城区受限制，节约了时间，节省了人力及军粮运输车的压粮压车费用；质检设备配发后，军供站不再选样检验，每年减少检验费用开支，同时大大保障了军粮质量安全，保障了部队安全健康。

1. 项目实施可持续效益。长期有利于轮胎城市规范化

建设；长期有利于部队官兵健康，对建设大美新疆确保社会稳定有推动作用。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

进一步做好我区军供网点体系建设，提高军供网点硬件设施服务功能。继续加强基层军供站质检能力建设，根据军粮质量“一批一检一报告”任务要求，结合资金规模，为重点或骨干军供站配备军粮质量快速检验设备。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.目前新疆维稳形势严峻，武警部队的官兵总是在第一时间赶赴现场执行着维稳处突的任务，作为军供部门，我们要求各地军供站点要想部队之所想、急部队之所急，切实提供好服务，做好保障工作。这就要求各基层军供站要有一定的应急保障能力，配备相应的应急保障器材。而我区军供网点现状是普遍设施陈旧、设备老化，仓储能力小、功能不完善、服务手段单一、应急能力跟不上现实需求等问题比较突出，尤其是一些边远军供站仓容、投送及输送保障能力不足。部分老旧房屋消防安全等级较低，部分仓房屋面防水、地面防潮、门窗不符合安全储粮要求。还有部分仓库是上世纪七、八十年代建造的，属危仓老库，需要重建，恳请财政给予支持。

2. 为保障部队官兵吃的放心，根据军粮质量“一批一检一报告”任务要求，2018年我们用该项资金为基层军供站配备了快检设备，但因资金规模有限，仅配备了26个军供单位，远远不能满足基层需要，恳请自治区财政考虑我区军供实际，2019年继续给予配套资金支持，并适当增大资金支持额度。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

近年来，在我区财政经费十分紧张的情况下，每年拨付一定数额的经费投入到现有军供网点维修改造中，这些资金的投入极大改善了基层军粮供应站的硬件设施，营业场所、办公环境、仓储设施和便军服务场所都有了明显的改观，增强了基层军供网点的保障能力和发展后劲，激发了广大职工做好军供工作的信心，为部队官兵提供了更优质、安全、高效的服务。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**