自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：粮食质量安全检验检测专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：马宏

填报时间： 2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站（新疆国家粮食质量监测中心）成立于1978年，是原自治区粮食局下属公益二类事业单位， 2007年4月经国家粮食局批准挂牌为“新疆国家粮食质量监测中心”; 2013年10月，经教育部、国家粮食局批准挂牌为“全国中小学爱粮节粮教育社会实践基地”;2014年7月经国家粮食局批准挂牌为“国家粮油标准研究验证测试中心新疆质检中心”;2016年7月，通过检验检测机构资质认定。

新疆粮油质检站的主要业务职能为：对粮油产品及其制品和部分食品进行质量监督检验、质量仲裁检验、生产许可证检验、生产及销售部门委托检验等。同时，开展粮食质量调查、品质测报和粮食质量安全监测，提供相关的检验把关服务，为发展“三农”和农户科学储粮提供技术服务，协调、指导域内地（州、市）、县级粮食质检机构的业务工作，收集全区粮食质量安全及生产灾害等动态信息，提出有关工作建议和意见。依据国家和行业粮油标准以及国家和自治区有关规定，具备检验各种粮食质量指标、品质指标和食品安全指标的能力。还承担着粮油相关产品标准制（修）订、人员培训、技术咨询服务等工作。

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站2018年部门预算编制涉及站四个科室。分别为检验室、质量技术监督室、业务市场发展室、综合办公室。

现有事业编制30人，实有人员47人，其中在职人员25人，退休人员21人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

预期目标：实施食品安全战略，让人民吃的放心

阶段性目标：加强监测预警 严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险

项目基本性质：延续性项目

用途：审慎稳妥处置粮食质量安全问题，严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场

主要内容：一是用于全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作。二是用于库存粮食质量安全的检测工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年粮食质量安全检测工作和全国政策性粮食库存数量和质量大清查培训、抽样、检测工作。财政专项经费100万元，已全部拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年粮食质量安全检测工作和全国政策性粮食库存数量和质量大清查专项经费100万元，主要用于库存粮食质量安全监测工作以及全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作。支出了检验用材料费、人员差旅费、样品托运费、劳务费、维修维护费、其他资本性等；其中，专用材料费44.99万元、差旅费15.50万元、样品托运费0.72万元、劳务费27.99万元、维修维护费9.66万元，其他0.59万元。

（三）项目资金管理情况分析

为保障日常公用经费和粮食质量安全检验检测专项经费合理合规使用，我单位特制定《新疆粮油产品质量监督检验站收支管理办法》，《新疆粮油产品质量监督检验站财务管理办法》。该项目资金严格按照财政专项资金管理，专款专用，确保财政资金使用合规性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 1.2018年库存粮食质量安全检验检测专项经费项目为每年固定类项目。项目前期根据国家粮食局文件要求，自治区粮食局文件要求，起草《2018年库存粮食质量安全监测方案》。样品按照规定进行检测、汇总、分析及上报。

2.根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（国办发〔2018〕61号）有关规定，自治区粮食和物资储备局制定了实施方案。我区选择了喀什地区作为试点，对其库存原粮进行全覆盖式抽检工作，包括扦样培训、样品采集、样品检测、数据汇总及分析上报工作。

（二）项目管理情况分析

1.对全区库存粮食质量安全监测状况进行评价，为行政主管部门提供掌握我区库存粮食质量安全状况提供数据依据；加强库存粮食质量安全监测，职能部门管好库存粮食质量安全提供技术支撑。

2.检查政策性库存粮食的常规质量指标、储存品质指标和食品安全主要指标是否符合相应标准要求或国家及地方相关文件的规定。综合评价原粮的质量达标率、储存品质宜存率与食品安全主要指标的合格率。为粮食行政管理部门有效管理库存粮食提供数据基础。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.2018年库存粮食质量安全监测工作做为全区粮食安全风险监测的重要部分，根据国家级监测样品指导计划2018年新疆小麦样品153份，自治区粮食局按国家下达计划数量的2.65倍确定扦样数量，共完成407份，包括中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮油的质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标；商品粮的水分、杂质等质量指标和主要食品安全指标；政策性成品粮（军供粮、“放心粮油”）质量指标和主要食品安全指标。检验数据结果按照国家和自治区粮食和物资储备局要求于2018年7月30日前上报。

2.2018年全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，全区共设喀什一个试点，抽调抽样人员12人，分为6组对喀什地区10县、1市、15家粮食收储企业的156个货位的政策性粮食，扦取样品213份，代表数量约44万吨。检查了12家国有粮食收储企业134个货位的商品粮的安全生产及储粮安全工作。新疆粮油产品质量监督检验站承检样品57份的质量指标及储存品质指标、20份食品安全指标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后工作中做好以下几方面内容：1.对抽样监测采样点科学规划、合理布点，确保样品的代表性；2.通过大清查试点工作，积累经验，为后续开展全区的大清查工作奠定基础。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：通过粮食质量安全监测工作掌握新疆粮食中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和来源，掌握和分析自治区粮食安全状况，及时发现粮食安全隐患。

存在问题：尽快解决全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作扦样人力不足的问题。

建议：更好发挥地州（市）县级质检站的职能作用，让他们积极参与到粮食质量安全检测的各环节工作中来，为当地粮食职能部门管理好粮食质量安全当好助手。同时为自治区的粮食质量安全保驾护航。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

2018年5月，我局成立库存检查小组，按照国家粮食局全国粮食库存质量安全抽查扦样指导计划以及自治区粮食局库存检查领导小组统一安排，完成所有样品的质量指标、卫生指标和储存品质指标检验工作。

所有数据结果上报国家、自治区粮食局。检验过程中严格按照规定的检验项目、检验方法、判定原则进行检验和判定，对临界和超标样品认真复核，保证检验数据的准确和可靠，并如实地及时报送检验结果。

按照库存检查领导组制定的抽查方案，完成不同层面、不同性质和粮权的样品检验工作。按时报送检验结果，为行政主管部门依法依责履行质量安全责任，防止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场提供数据依据，对消除食品安全隐患、不符合食品安全标准的粮食进行无害化处理提供依据。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》