自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：粮食专项业务费

实施单位（公章）：原自治区粮食局

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：马雪渊

填报时间：2019年1月26日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

原自治区粮食局是自治区人民政府的直属机构，根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办发〔2010〕76号）批复，原自治区粮食局承担的职责主要包括：
    贯彻执行国家和自治区粮食工作方针政策和粮食行业法律法规，拟订自治区粮食流通和地方储备粮管理的法规、规章草案和有关政策、制度；负责自治区粮食流通宏观调控的具体实施工作，研究提出自治区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通发展规划、进出口总量计划及地方储备粮管理，拟订自治区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革、研究提出自治区现代粮食流通产业发展战略建议；承担粮食监测预警和应急责任，参与粮食风险基金和粮食专项资金管理，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，负责政策性粮食供应和军粮供应管理工作；负责自治区粮食流通行业管理，研究提出粮食产业化发展规划和政策建议，会同有关部门制定粮食产品地方质量标准、检测制度及有关技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；负责自治区粮食流通监督检查，推进依法管粮，维护粮食市场流通秩序；研究提出自治区粮食市场体系建设与发展规划建议，指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广和自治区粮食行业人才队伍建设与教育培训工作，持续推进“科技兴粮、人才兴粮”战略；指导自治区粮食行业协会和粮食经济学会工作。自治区粮食局设9个内设机构，主要包括办公室、购销处、政策法规处、监督检查处、产业发展处、仓储处、企业管理处、财务处和人事处。设机关党委、纪委监察室和离退休干部工作处3个处室，分别负责机关党群工作、纪律检查和行政监察以及离退休干部工作。此外，机关设承担部分工作职能的事业单位，主要包括：军粮供应办公室、信息中心、新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学校）、新疆粮油科学研究所、新疆粮油产品质量监督检验站、新疆粮油中心批发市场管理所和机关服务中心共7个事业单位，并管理新疆粮油集团有限责任公司、乌鲁木齐北站国家粮食储备库和金谷大酒店3个直属企业。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《新疆维吾尔自治区党委财经领导小组会议纪要》（新党财办〔2008〕1号）要求“关于自治区粮食局目前部门预算经费不足问题，由自治区财政厅负责进行重新核定”）,2010年起安排项目预算300万元用于弥补自治区粮食局经费不足。自2016年按照自治区统一要求，将原自治区粮食局专项业务费（粮食价格监测、粮油供需平衡调查、粮食监督检查经费）和弥补公用不足经费整合为粮食专项业务费，用于保障粮食行政部门职能职责履行到位，保障工作正常开展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据自治区财政厅《关于下达2018年度部门预算的通知》（新财预〔2018〕1号），2018年度下达原自治区粮食局粮食专项业务费380万元，2月项目资金全部到位，我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，全部用于干部职工的社保、公积金缺口、残保金、全体职工体检等人员经费及开展粮食价格监测、粮油供需平衡调查、粮食监督检查、小麦收储制度改革、自治区粮食安全责任制考核、《新疆通志·粮食志》编纂专项、律师咨询工作。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2018年12月该专项资金已使用374万元，按照年初资金使用计划该项目资金11月底使用完毕。

（三）项目资金管理情况分析

为加强财务管理和会计核算，规范局机关经济行为，确保资金安全，根据国家有关财经法律法规和自治区有关规定，结合自治区粮食局工作实际，特制定《自治区粮食局财务管理暂行办法》，在专项资金使用过程中严格按照《办法》执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.粮食专项业务经费-弥补公用经费不足。为确保局机关正常运转，按时间节点及时做好干部职工精神文明、综合治理奖金发放工作，做好社保、公积金、残保金的缴纳工作，按照财务制度做好粮食专项业务经费的审核报销工作；按时支付律师咨询费、编纂修志劳务费、课题调研费用等。

2.粮食专项业务经费-粮油供需平衡调查经费。根据国家粮食局《国家粮食局关于进一步做好社会粮食食用植物油供需平衡调查工作的通知》(国粮调〔2017〕245号)精神，我局于2018年1月份开始在全区开展了2017年度社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查工作。通过采取抽样调查、典型调查、全面调查相结合的方式，对全区3752户调查户（含兵团石河子市41户），其中1783户农村户（含兵团石河子市11户），1928户城镇居民（含兵团石河子市30户），进行粮食产、购、销、存情况调查，基本掌握了全区2017年度粮食供需平衡发展状况和变化趋势。

3.粮食专项业务经费-市场粮油价格监测经费。2018年，全区粮油价格监测点共有113个，其中：新疆重点地区粮油市场价格监测18个，监测点直报自治区粮食局，抄报地州市粮食局；新疆重点粮油购销企业粮食销售出库价格监测点22个，新疆重点粮油加工企业产品销售出厂价格监测点32个，新疆重点粮油销售企业零售价格监测点15个，监测范围涉及全区重点县（市）、粮食购销企业、加工企业、零售超市和批发市场。监测价格有：收购价、出库价、批发价、出厂价、零售价等5种。监测品种有：小麦、稻谷、玉米、大米、面粉、菜籽油、葵花籽油等7种。做到了监测点价格按周报送，情况异常时做到每日报送，监测数据及时、全面、准确，对一些倾向性、苗头性的问题做到了早发现、早研究、早部署。为调动我区市场价格监测人员工作积极性，严格报送要求，确保报表质量，提高我区粮油市场宏观调控管理水平，合理补助各地价格监测点采报价人员的劳务补贴。

4.粮食专项业务经费-粮食监督检查。我区库存粮食主要储存的是政策性粮食，保管期限为3-5年，我局结合实际情况，按照每年政策性粮食轮出轮入30%的量，即约60万吨左右的量安排抽检，在抽检时排除上两个年度已抽检过的库点（仍在储存的政策性粮食），3年抽检的样品可以确保政策性粮食质量安全监测全覆盖。 根据《关于印发自治区粮食局〈2018年库存粮食质量安全监测方案〉的通知》（新粮检〔2018〕59号）和《自治区政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作方案》，委托新疆粮油产品监督检验站完成311份省级粮食质量安全监测任务和喀什地区120份政策性粮食质量安全监测任务。截止2018年12月31日，已完成省级311份样品库存粮食检验监测工作；喀什地区120份政策性粮食抽样工作已完成，样品正在检验当中。按照《关于自治区小麦收储制度改革调研指导工作方案的通知》（新粮办〔2018〕92号）《关于开展小麦收储制度改革和夏粮收购调研指导工作通知》（新粮办检〔2018〕27号）和《关于开展自治区小麦收储制度改革暨夏粮收购监督检查工作的通知》（新粮检〔2018〕115号）要求,由局领导带队、组织6批60余人次，深入12个地州42个县(市)开展小麦收储制度改革督导检查工作。根据投诉举报案件线索，赴举报粮食企业所在查办涉粮案件7起。

5.粮食专项业务经费-小麦收储制度改革。《关于印发<自治区小麦收储制度改革方案>的通知》（新政发〔2018〕23号）：“强化粮食预警监测，建立数据精准、监测及时、运转高效的粮食监测预警体系。”《关于做好2018年夏粮收购工作的通知》（新政办发〔2018〕54号）：“凡列入小麦收购进度统计和市场价格监测范围的企业，要认真执行日报制度，规范填报，严格审核，对上报数据真实性负责。”

《关于认真做好2018年小麦市场价格监测和收购进度日报工作的通知》（新粮购〔2018〕64号）：“夏粮收购开始后，各地（州、市）、县（市）粮食部门要组织专人负责，坚持每天（含节假日）按时统计报送辖区小麦市场价格和收购进度，各日报报送人员要对录入数据进行认真审核，确保真实准确。”2018年我局围绕小麦收储制度改革开展了小麦收储制度改革的宣传、价格和收购量日报等工作。

- 6.粮食专项业务经费-自治区粮食安全责任制考核。2018年4月16日-20日在自治区党委党校，对我区14个地、州（市）、41个产粮大县人民政府分管领导、地区（州、市）粮食局领导及粮安考核联络员和自治区粮食安全省长责任制协调小组成员单位，共计113人进行为期5天的专题培训。

- 根据《关于印发自治区粮食安全责任制考核办法（试行）的通知》（新政办发〔2016〕41号）、《关于开展2017年度粮食安全专员、州（市）长责任制考核工作的通知》（新粮安协调〔2017〕1号）精神，自治区粮食局、农业农村厅牵头，会同自治区发改委、财政厅、水利厅等粮食安全省长责任制考核工作组成员单位，组成4个抽查工作组，于2018年10月24日-10月31日对伊犁州、昌吉州、博州、塔城地区、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区9个地州人民政府（行署）2017年度落实粮食安全专员、州（市）长责任制情况进行实地抽查。

- 7.粮食专项业务经费-《新疆通志·粮食志》编纂专项。经公开招标，按照综合评分法，已与新疆百科志鉴文化传播公司签订编撰合同，按照合同要求开展编志工作。自治区粮食和物资储备局编纂委员会负责对编纂工作进行指导和验收等工作。

（二）项目管理情况分析

根据《国家粮食流通统计制度》、《国家粮食局关于进一步做好社会粮食用植物油供需平衡调查工作的通知》（国粮调〔2017〕245号）、《关于认真做好粮油价格监测直报工作的通知》（新粮购〔2010〕28号）、《关于开展粮油价格监测报送工作的通知（新粮机发〔2010〕14号）、《关于印发<全区粮油市场价格监测预警工作评比考核实施方案>的通知》（新粮办购〔2011〕14号）及《自治区粮食局财务管理暂行办法》对项目进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.粮食专项业务经费-弥补公用经费不足为自治区粮食局238名干部职工社保、公积金、残保金、奖金等人员经费提供了有力保障。截至2018年12月31日，为局各处室、各直属单位提供法律咨询20余次，审核合同及其他法律文件30余份，开展了宪法修正案专题讲座，对公职人员依法履职和建设法治政府起到了重要作用。

2.社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查及市场粮油价格监测工作是粮食行政管理部门的基础性工作，自治区财政专项资金的支持，保障了社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查及管理的顺利进行和粮油市场价格的平稳运行。2018年，自治区粮食局根据相关规定，有效地使用粮食专项业务资金开展了社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查及市场粮油价格监测工作。

（1）社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查

按照《国家粮食统计制度》和供需平衡调查相关文件规定的要求，为切实履行社会粮食流通统计职能，全面掌握我区社会粮食、食用植物油及油料供需平衡情况，更好地为实施粮食宏观调控、保障粮食安全提供科学的决策依据，在我区开展了2017年度社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查。主要采取抽样调查、典型调查、全面调查相结合的方式，自治区粮食局切实加强组织领导，自2018年1月份开始在全区开展了2017年度社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查工作。通过采取抽样调查、典型调查、全面调查相结合的方式，对全区3752户调查户（含兵团石河子市41户），其中1783户农村户（含兵团石河子市11户），1928户城镇居民（含兵团石河子市30户），进行粮食产、购、销、存情况调查，基本掌握了全区2017年度粮食供需平衡发展状况和变化趋势。调查城镇及农户覆盖全区14个地州市，城镇及农户户数4400户，培训场次1次，数据有效率95%以上。数量指标实际完成指标值：调查城镇及农户覆盖全区14个地州市，城镇及农户户数3752户（85%）户，培训场次1次，数据有效率95%以上。数据准确性达95%以上，数据次年5月底前及时上报。质量指标实际完成指标值：数据准确性达95%以上，数据次年5月底前及时上报。供需平衡数据涵盖时间为2017年度，供需平衡调查完成时间为2018年1-5月。时效指标实际完成指标值：供需平衡数据涵盖时间为2017年度，供需平衡调查完成时间为2018年1-5月。为粮食生产、调控提供基础数据，被相关管理部门信任、采用。为粮食生产、调控提供基础数据为粮食生产、调控提供基础数据，为国家和自治区决策提供依据。

2017年，全区年末总人口2444.67万人，其中，城镇人口1207.18万人，乡村人口1237.49万人。城镇人口占总人口比重（常住人口城镇化率）为49.38%。全年粮食（含薯类）3433.64万亩，下降4.7%；棉花3326.2万亩，同口径对比增长8.7%；油料360.5万亩，增长0.1 %；全年粮食产量(含薯类)1447.6万吨，下降4.3%。棉花456.6万吨，同口径对比增长8.7%。油料71.2万吨，减产0.3%。

本次调查结果显示：2017年我区粮食继续保持产大于需的平衡格局，市场商品量充裕，小麦产量略有下降，玉米同比增长幅度平稳，国有粮食企业小麦库存充裕，呈现高库存局面，2017年，我区小麦播种面积有所下降，未出现大面积“芽麦”现象，预计2018年面积、产量会出现下降。

（2）市场粮油价格监测工作

2018年，全区粮油价格监测点共有113个，其中：新疆重点地区粮油市场价格监测18个，监测点直报自治区粮食局，抄报地州市粮食局；新疆重点粮油购销企业粮食销售出库价格监测点22个，新疆重点粮油加工企业产品销售出厂价格监测点32个，新疆重点粮油销售企业零售价格监测点15个，监测范围涉及全区重点县（市）、粮食购销企业、加工企业、零售超市和批发市场。监测价格有：收购价、出库价、批发价、出厂价、零售价等5种。监测品种有：小麦、稻谷、玉米、大米、面粉、菜籽油、葵花籽油等7种。做到了监测点价格按周报送，情况异常时做到每日报送，监测数据及时、全面、准确，对一些倾向性、苗头性的问题做到了早发现、早研究、早部署。为调动我区市场价格监测人员工作积极性，严格报送要求，确保报表质量，提高我区粮油市场宏观调控管理水平，合理补助各地价格监测点采报价人员的劳务补贴，主要用于交通和通讯补贴，为确保全区粮油市场平稳有序运行，提供了有效的信息保障。2018年我区较好的完成了53期粮油市场价格监测周报，我区开展的粮油市场价格信息监测工作，为全面了解和掌握各地粮油市场供应和价格变化情况，更好地为国家粮食宏观调控服务提供了科学的决策依据。

3.自治区粮食监督检查工作专项经费：2018年5月-8月，由局领导带队、组织6批60余人次，深入12个地州42个县(市)开展小麦收储制度改革督导检查工作。根据投诉举报案件线索，赴举报粮食企业所在查办涉粮案件7起。

4.小麦收储制度改革：一是为确保及时全面掌握全区小麦收购进度和市场价格动态，恳请国家粮食和物资储备局调控司、国家粮油信息中心对我区小麦收购进度和市场价格监测日报工作进行指导，在短时间研究开发了相关监测报送软件，可实现全区相关数据的快速报送。二是下发《关于认真做好2018年小麦市场价格监测和收购进度日报工作的通知》，压实各地责任，明确报送范围、报送人员、报送时限。三是为使各地粮食统计和价格监测信息员尽快掌握两项日报软件操作系统，举办了全区小麦收购进度和价格监测日报培训班，提高了数据填报的时效性和准确性，保证基层工作人员能操作、会操作，确保及时、准确、全面。四是按时启动日报制度，截止9月30日，编辑上报《2018年全区小麦收购情况报告》100期，及时向自治区党委、人民政府和国家粮食和物资储备局反映每天小麦市场价格和收购进度情况。五是开展小麦收储制度改革宣传工作，制作专题宣传片，在新疆日报刊登小麦收储制度改革文章，多角度进行宣传。

- 5.自治区粮食安全责任制考核： 2016年、2017年粮食安全责任制考核过程中发现的各地、各部门对粮食安全责任制考核工作重视不够，对文件内涵把握不准，对粮食安全主体责任履职不到位，对考核目标、任务、执行不规范等问题。为进一步统一思想，压实责任，经自治区党委批准，于2018年4月16日-20日在自治区党委党校，对我区14个地、州（市）、41个产粮大县人民政府分管领导、地区、州（市）粮食局领导及粮安考核联络员和自治区粮食安全省长责任制协调小组成员单位，共计113人进行为期5天的专题培训。为了进一步压实各地州市人民政府（行署）在维护本地区粮食安全方面的主体责任，2018年10月24日-10月31日，由自治区粮食局、农业农村厅牵头，会同自治区发改委、财政厅、水利厅等粮食安全省长责任制考核工作组成员单位以，组成4个抽查工作组，对伊犁州、昌吉州、博州、塔城地区、巴州、阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区9个地州人民政府（行署）2017年度落实粮食安全专员、州（市）长责任制情况进行了实地抽查。

6.《新疆通志·粮食志》编纂专项经费：1甲方按照合同约定，已支付首付款项23.964万元。项目资金由自治区粮食局专项经费统筹，符合成本控制要求。乙方按照要求完成《新疆通志·粮食志》编纂大纲制作，并按照自治区粮食局评审意见进行修改完善，在规定时限内开展资料的收集、整理、编撰长编工作，符合时效性要求。编撰大纲为编写全书基础工作，后续工作围绕大纲要求开展，按照大纲要求收集资料，充实全书内容，便于2019年完成送审稿。《新疆通志·粮食志》编撰完成后，将全面系统记述粮食工作历史与现状，对粮食工作发展提供历史性的参考。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2） 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.进一步完善粮食储备体系，完善储备粮轮换管理制度，探索销区地方储备粮轮换与产区粮食收购紧密衔接的购销模式，将地方储备粮和在我区承储中央储备粮轮换管理统一纳入全区粮食市场宏观调控，形成调控有力、运作规范、高效灵活的储备粮管理格局，充分发挥储备粮的市场调控作用。加强国家和自治区政策性粮食的销售管理，根据市场调控需要，适时组织政策性粮食销售，科学合理把握销售数量和节奏，坚持均衡销售，确保粮油市场平稳运行。加快粮食市场体系建设，形成以粮食收购市场和零售市场为基础、批发市场为骨干，统一开放、竞争有序的现代粮食市场体系刻不容缓。加快乌鲁木齐等城市成品粮油批发交易市场和伊犁、阿克苏等区域性粮油批发交易市场建设，积极发展农村粮食集贸市场和农村粮油服务组织，促进我区粮食流通，保障我区供需平衡。

2.喀什地区政策性粮食质量大清查试点工作正在进行，主要原因是国家粮食和物资储备局将检查时间安排到2018年10月份以后。2018年11月份，经自治区人民政府批后，于2018年12月初完成粮食样品抽样工作，样品检验监测所需时间较长，我局计划于2019年1月份之前完成。我局按照国务院和自治区工作要求，正在喀什地区开展政策性粮食数量和质量大清查试点工作，力争在2019年1月底完成大清查试点工作。

3.继续积极稳妥推进粮食收储制度改革，把好做法好经验固化下来并形成有效工作机制。认真落实小麦最低收购价政策，加强市场监测，完善细化工作方案，防止发生大范围农民“卖粮难”。建立健全粮食收购贷款信用保证基金运行机制，拓宽粮食市场化收购资金渠道，加强运力保障，支持加工转化，充分发挥国有和国有控股粮食企业的示范引领作用，积极引导多元市场主体入市收购。指导农户加强庭院科学储粮，防范霉粮坏粮风险。着力强化市场监管，规范收购秩序，严厉查处“打白条”、压级压价等坑农害农行为，保护好农民利益和种粮积极性。

- 4.组织自治区粮食安全省长责任制协调小组成员单位迎接国家2018年度粮食安全省长责任制考核工作。组织自治区粮食安全省长责任制协调小组成员单位开展2018年度自治区粮食安全专员、州（市）长责任制考核工作。

5.编史修志工作，2019年4月，撰写初稿阶段，由总纂编辑人员分编修订。2019年10月-2019年12月，总纂稿审定阶段，对通稿进行系统编修，总纂成全稿，印制30套样书。2020年1月-5月，完成“三审三校”，印制2000册书籍、2000张碟片，按合同约定，交付甲方。

6.2019年续聘新疆久印铭正律师事务所担任我局法律顾问。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：1.供需平衡调查和价格监测工作：根据今年报送情况进行梳理，及时总结经验，针对出现问题提出完善建议。开展有针对性的培训工作，为今后进一步做好2018年社会粮食和食用植物油供需平衡专项调查和粮油市场价格监测周报工作，打好夯实坚实的基础。2.按照粮食监督检查全年工作要点、计划确定年度的检查工作任务量，详细核定各类主体工作面和业务量，科学合理核定业务经费预算。按照年度工作计划实施进展情况合理安排经费使用，确保监督任务与手段措施相匹配。从专项经费分配、资金使用、保障制度及绩效目标实现等四方面对执法经费的使用进行绩效评估，既为财政提供监督经费预算依据，也为监管工作常态化提供了保障。3.编史修志工作：按照合同约定内容督促乙方开展修志工作，明确双方责任、制作内容及要求、确定付款时间节点、付款方式及付款条件、完成《新疆通志·粮食志》编撰及印刷。

存在的问题：1.部分监测点个别业务人员对系统的操作流程不够熟悉、业务不精通，对系统指标理解存在偏差，报送数据不够准确、报送不及时等情况发生。2.各地粮食行政管理部门缺乏检验监测专项经费，政策性粮食和商品粮检验监测仍存在监管漏洞。3.粮食安全事关全区人民舌尖上的安全，但由于人员、经费、设备配备不充分，粮食安全日常抽检工作难以顺利开展。4.编纂修志资料收集方式方法有待完善，资料收集内容质量有待提高，编写进度有待提高。

建议：1.自治区财政继续安排专项经费，用于自治区粮食局弥补公用经费不足，开展粮食价格监测、粮油供需平衡调查、粮食监督检查、小麦收储制度改革、编纂修志等，确保粮食行政部门职能职责履行到位，保障各项业务工作顺利开展。2.加强调查培训，粮油供需平衡调查内容多、专业性强、技术含量高，要求调查人员具有较高的素质，建议国家局有针对性举办调查统计人员培训班，使调查人员熟练掌握调查方法，提高调查工作的质量和效率；完善供需平衡调查方法，减少调查品种，主要调查小麦、稻谷、玉米、大豆等主要流通粮食种类，使调查结构更加科学有效；三是做好相关部门的沟通联系。随着农村产业结构调整和农户变化，固定调查户难以常年固定，在入户调查时需要依靠各方的帮助和支持。各地粮食部门要切实加强对粮食供需平衡调查工作的组织领导，做好与发改委、财政、统计、工商、农业、畜牧、供销社等部门的沟通和合作，并采取相应措施确保调查数据的真实可靠。3.建议增加我局粮食质量安全检验监测经费，根据各地上报的粮食质量安全监测样品计划，由我局统筹安排，并委托有资质的检验机构进行抽样和检验；向各地拨付粮食质量安全检验监测经费，支持各地粮食行政管理部门开展粮食监测工作；三是督促各地财政部门增加或落实各地粮食行政管理部门粮食质量安全监测经费。4.将粮食安全责任制考核经费纳入到自治区财政预算范围，配齐办公设备、检查经费等，确保粮食安全责任制考核的顺利实施，从而进一步压实各地州市人民政府（行署）在保障本地区粮食安全的主体责任。5.严格按照合同内容，督促乙方提高编撰速度，提高编撰质量，按时间节点督促检查，控制编制成本。

六、项目评价工作情况

按照自治区财政项目评价工作要求，原自治区粮食局积极开展项目评价工作。专项经费的到位，有利地保障粮食各项业务的顺利开展，确保了粮食部门职责履行。一是保障了局机关238名干部职工社保、公积金、残保金、奖金等人员经费；二是对3752户进行粮食产、购、销、存情况开展粮油供需平衡调查，基本了解和掌握了全区2017年粮食供需平衡发展状况和变化趋势，并及时分析汇总各地调查数据，为粮油宏观调控提供可靠数据支撑；三是在全区113个监测点开展收购价格等5种价格，小麦等7个粮食品种的周报监测，对异常情况实施日报监测，为我区提高宏观调控水平，确保粮油价格平稳，提供了有效信息保障；四是 311份库存粮食样品质量指标达标率99.5%,储存品质指标宜存率100%,食品安全指标合格率100%，确保了我区库存粮食质量安全。我局对储备粮质量标准、储存品质不达标的承储企业，印发整改通知，要求限期整改达标。对整改不及时、不到位的地县，在粮食安全专员、州（市）长责任制年度考核中进行扣分，倒逼粮食行政管理部门督促承储企业切实整改到位，有力促进了全区粮食承储企业粮食质量安全意识。2018年相较2017年，质量指标达标提高了20%。依据《关于报送新疆维吾尔自治区粮食局2018年粮食质量安全监测检验结果分析报告》（新粮办〔2018〕111号）；五是小麦收储制度改革督导检查工作取得较好成效。宣传了改革政策、协调了地县工作、化解了矛盾问题，推进改革政策措施落地见效，至2018年10月底没有出现卖粮难现象，未启动自治区小麦收购应急预案，有效降低行业管理成本。依据文件材料《自治区小麦收储制度改革和夏粮收购工作报告》（新粮办〔2018〕133号）；6.根据投诉举报案件线索，赴举报粮食企业所在查办涉粮案件7起。截止2018年11月底，7起案件全部调查处理完毕，有效维护了2018年夏粮收购秩序。依据《关于塔城地区粮食经纪人举报案件核查情况的通报》（新粮办检〔2018〕32号）《2018年自治区夏粮收购期间受理投诉、举报登记台账》；7.通过对我区14个地、州（市）、41个产粮大县人民政府分管领导、地区（州、市）粮食局领导及粮安考核联络员和自治区粮食安全省长责任制协调小组成员单位工作人员的培训，进一步统一了思想，提高了认识，使各地各部门充分认识确保粮食安全的重要性和必要性。培训班结束后向国家粮食局报送了《关于报送新疆粮食安全责任制培训班工作总结的函》（新粮办发〔2018〕17号）。自治区粮食安全责任制纳入到自治区党委对地州市领导班子和主要负责人年度绩效考核内容，2017年度粮食安全专员、州（市）长责任制考核结果经自治区粮食安全省长责任制协调小组联席会议审定后，向14个地州市下发了《关于2017年度自治区粮食安全专员、州（市）长责任制考核结果的通报》（新粮安协调〔2018〕2号），并向自治区党委组织部报送了关于报送2018年度粮食安全责任制绩效考核结果的报告（新粮办函〔2018〕7号）。通过考核，进一步压实了各地、州（市)人民政府在维护本地区粮食安全责任制方面的主体责任，为实现社会稳定和长治久安总目标打下坚实基础。8.2018年8月30日与新疆百科志鉴文化传播公司签订《新疆通志·粮食志》编纂及制作合同，就版权、甲乙方工作内容制作要求、付款方式、双方责任达成协议。目前已搜集1991-2017年相关文字、图片资料，完成大纲编纂审定，开始初稿编写。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》