自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：粮食质量安全监测及监督检查工作专项费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区粮油产品质量

监督检验站

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：马宏

填报时间： 2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站（新疆国家粮食质量监测中心）成立于1978年，是新疆维吾尔自治区粮食局下属公益二类事业单位， 2007年4月经国家粮食局批准挂牌为“新疆国家粮食质量监测中心”； 2013年10月，经教育部、国家粮食局批准挂牌为“全国中小学爱粮节粮教育社会实践基地”；2014年7月经国家粮食局批准挂牌为“国家粮油标准研究验证测试中心新疆质检中心”；2016年7月，通过检验检测机构资质认定。

新疆粮油质检站的主要业务职能为：对粮油产品及其制品和部分食品进行质量监督检验、质量仲裁检验、生产许可证检验、生产及销售部门委托检验等。同时，开展粮食质量调查、品质测报和粮食质量安全监测，提供相关的检验把关服务，为发展“三农”和农户科学储粮提供技术服务，协调、指导域内地（州、市）、县级粮食质检机构的业务工作，收集全区粮食质量安全及生产灾害等动态信息，提出有关工作建议和意见。依据国家和行业粮油标准以及国家和自治区有关规定，具备检验各种粮食质量指标、品质指标和食品安全指标的能力。还承担着粮油相关产品标准制（修）订、人员培训、技术咨询服务等工作。

新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站2018年部门预算编制涉及站四个科室。分别为检验室、质量技术监督室、业务市场发展室、综合办公室。

现有事业编制30人，实有人员47人，其中在职人员25人，退休人员21人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：实施食品安全战略，让人民吃的放心

阶段性目标：加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险。

项目基本性质：延续性项目

用途：审慎稳妥处置粮食质量安全问题，严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。

主要内容：一是用于开展新收获粮食质量调查和质量会检、粮食质量安全监测以及品质测报等有关工作。二是库存粮食质量安全抽样检测工作。

涉及范围：全疆13个地州市45个粮食购销公司

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年粮食质量安全监测及监督检查工作专项经费为财政性资金，包括收获环节质量调查、品质测报、卫生监测和西北三省粮食质量会检的工作任务，已安排120万元，全部拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年粮食质量安全监测及监督检查工作专项经费120万元，主要用于新收获粮食质量安全监测和收获环节质量调查、品质测报、卫生监测和西北三省粮食质量会检工作。主要用于检验用材料费、人员差旅费、样品托运费、劳务费、维修维护费、其他资本性等；其中，专用材料费35万元、差旅费25万元、样品托运费5万元、劳务费20万元、其他资本性支出15万元、维修维护费15万元，其他5万元。

（三）项目资金管理情况分析

为保障日常公用经费和粮食质量安全监测及监督检查工作专项经费合理合规使用，我单位特制定《新疆粮油产品质量监督检验站收支管理办法》，《新疆粮油产品质量监督检验站财务管理办法》。该项目资金严格按照财政专项资金管理，专款专用，确保财政资金使用合规性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 1.2018年库存粮食质量安全监督检查工作专项经费项目为每年固定类项目。项目前期根据国家粮食局文件要求，自治区粮食局文件要求，起草《2018年库存粮食质量安全监测方案》及《扦样安排计划》，并组织对迁样人员开展培训和扦样工作。从4月份开始进行样品采集，安排18名抽样人员前往全疆对15个地州市45个县的粮食购销加工企业的原粮、小麦、成品粮、放心粮油、军供粮油进行抽样工作，历程2个月，共抽取样品407份。样品到达质检站后由业务室接收样品并进行分样，重新编码，制作业务传递卡。

- 2.2018年新收获粮食质量安全监测工作专项经费项目为每年固定类项目。项目前期根据国家粮食局文件要求，自治区粮食局文件要求，起草《2018年新收获粮食质量安全监测方案》及《扦样安排计划》，并组织对扦样人员开展培训工作。这项工作从6月份夏粮收购开始，历程三个半月。安排12名抽样人员前往全疆9个粮食主产区34个粮食生产县作为采样点，共采集小麦样品189份。样品到达质检站后按照有关程序对样品进行接收，传递，检测，汇总，校核，分析报告，上报检验检测结果等工作。

（二）项目管理情况分析

1.对全区库存粮食进行科学合理的布点扦样工作，使检测样品具备充分的代表性，为后期库存粮食监测数据的有效性奠定坚实基础。

2.对全区当年新收获粮食的质量等级状况进行评价，为行政主管部门提供掌握年度粮食质量状况、制定粮食收购政策提供数据依据；完成国家风险监测收获季节新疆地区小麦、玉米重金属、农药残留以及真菌毒素的检测工作，提供本年度卫生监测数据结果；粮食质量品质测报对各地推广种植的优质或优良粮食品种内在品质状况进行检测分析，对于我区粮食种植结构调整,优质专用粮食品种推广和产销有重要指导意义。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.2018年库存粮食质量安全监测工作做为全区粮食安全风险监测的重要部分，根据国家级监测样品指导计划2018年新疆小麦样品153份，自治区粮食局按国家下达计划数量的2.65倍确定扦样数量，其中：原粮小麦样品232份，军供粮样品13份，放心粮油样品9份，包括中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮油共完成407份样品的扦样工作。

2.2018年新收获粮食安全监测做为国家风险监测的重要部分，根据国家级监测样品指导计划2018年新疆（除兵团）小麦样品55份，玉米样品52份，水稻样品5份，自治区粮食局按国家下达计划的1-2倍确定样品数量，其中：小麦按照2倍完成样品数量112份。玉米样品55份，水稻样品5份。按计划要求，10月底上报了小麦卫生监测数据、11月底上报了水稻卫生监测数据、12月底上报了玉米卫生监测数据。按照风险监测对检验参数的要求，小麦、玉米重金属检测了无机砷、铅、镉和汞4项指标；小麦真菌毒素监测了呕吐毒素、玉米赤霉烯酮2项指标，玉米同与小麦外，还需增加黄曲霉毒素B12。小麦、玉米农药残留检测了毒死蜱、氯氰菊酯和氯氟氰菊酯3项指标。监测工作已经全部完成，检验数据及分析报告已按时上报国家和自治区粮食和物资储备局。

质量会检是每年国家粮食和物资储备局下达对新收获小麦进行区域性粮食质量会检。今年会检工作在新疆粮油质检站举行。参加单位有内蒙古和宁夏自治区。按照国家计划样品数量为185份样品，其中：新疆125份样品，内蒙古40份、宁夏样品20份。检测参数包括对杂质中异种粮粒分类检测，不完善粒中生芽粒、黑胚粒、赤霉病粒和生霉粒分类检验，小麦千粒重、硬度指数、粒色、湿面筋质、蛋白质以及降落数值等。此项工作已经完成，检验数据及分析报告已按时上报国家粮食局自治区粮食和物资储备局。

质量调查及品质测报工作计划样品180份，但实际扦取样品189份。小麦的后熟期之后，开始检测。目前所有样品检测工作已经按进度有序地开展检验。检测项目包括：小麦籽粒水分、杂质、不完善粒、色泽气味和容重等5项常规质量指标；小麦籽粒灰分；小麦蛋白质、沉淀值、降落数值等3项内在品质指标；小麦制粉后检测小麦粉稳定时间、最大拉伸阻力、烘焙品质、面筋质和面筋指数等品质及食用品质指标。检验数据的汇总、校核已完成，分析报告已按时上报国家粮食局。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后工作中做好以下几方面内容：1.对抽样监测采样点科学规划、合理布点，确保样品的代表性；2.做好土壤条件、气候及作物长势等具体情况的收集，为数据分析提供依据。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：通过粮食质量安全监测前期抽样工作，真实反映库存粮食状况，为后期检测工作中掌握主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和来源，掌握和分析自治区粮食安全提供有力保障；通过邀请农业、加工企业、收储企业及粮食主管部门多方面专家对质量调查及品质测报检测数据的分析讨论，形成品质测报分析报告。

存在问题：一是尽快解决新收获环节粮食质量安全监测扦样人力不足的问题。二是样品一定要按照规范扦取，具有代表性。三是相关职能部门注重对所有检测数据的后续应用。

建议：一是更好发挥地州（市）县级质检站的职能作用，让他们积极参与到粮食质量安全监测的各环节工作中来，为当地粮食职能部门管理好粮食质量安全当好助手。同时为自治区的粮食质量安全保驾护航。二是加大对监测数据的后续分析研究工作，更好地为“三农服务”。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

2018年5月，我局成立库存检查小组，新疆粮油质检站承担检查工作中的人员培训与样品扦取工作。并按照国家粮食局全国粮食库存质量安全抽查扦样指导计划以及自治区粮食局库存检查领导小组统一安排，完成所有样品的扦样工作。本站派出19人编组为9组，分别前往全疆13个地州市45家粮食购销企业对存储小麦进行扦样工作。扦样人员能够严格按照规定的方法、程序扦取样品，准确、全面填写样品信息，确保样品流转过程中不掉包、不破损、不变质。

对当年收获粮食的质量等级状况进行评价，为行政主管部门提供掌握年度粮食质量状况、制定粮食收购政策提供数据依据；完成国家风险监测收获季节新疆地区小麦、玉米重金属、农药残留以及真菌毒素的检测工作，提供本年度卫生监测数据结果；粮食质量品质测报对各地推广种植的优质或优良粮食品种，调整我区粮食种植结构有着重要指导意义。

粮食质量安全监测工作是国家食品安全风险监测的重要组成，食品安全风险监测样品覆盖从农田到餐桌整个食物链，粮食质量安全监测是所有监测环节中的根本，是保证“食品安全”的基础。通过对我区新收获粮食质量安全监测情况的掌握，充分了解我区粮食中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和来源，可以准确地分析我区粮食安全状况，及时发现粮食安全隐患。

通过开展对我区小麦质量调查及品质测报工作，采取邀请农业、加工企业、收储企业及粮食主管部门多方面专家对其检测数据进行充分的论证，最终形成的品质测报分析报告可以为政府、农业部门及相关各级粮食行政主管部门、粮食收储企业和粮食生产加工企业等的宏观调控、管理、生产经营提供科学依据，具有重要的指导意义。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》